## Histograma MOI Geral
|  | CLIENTE | [12 empty] | DATAS | INÍCIO
|  | PROJETO | [13 empty] | FIM
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
| MESES -> | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [18 empty] | TOTAL
|  | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19 |  | 190
|  | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23
MO TOTAL - PERÍODO
MOI - PERÍODO
MOD - PERÍODO
MO TOTAL - ACUMULADO
% - ACUMULADO
MOI GERAL
| EQUIPE TÉCNICA | [21 empty] | EQUIPE TÉCNICA
| GERENTE DE CONTRATO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Gerente de Contrato
| SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Supervisor de Mecânica/Caldeiraria
| SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  | Supervisor de Tubulação
| TOPOGRÁFO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Topográfo
| AUXILIAR DE TOPÓGRAFO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | Auxiliar de Topógrafo
| EQUIPE DE PLANEJAMENTO | [21 empty] | EQUIPE DE PLANEJAMENTO
| TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Técnico de Planejamento / Medição
| AUXILIAR DE PLANEJAMENTO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Auxiliar de Planejamento
| EQUIPE DE MATERIAIS | [21 empty] | EQUIPE DE MATERIAIS
| TÉCNICO DE MATERIAIS | [21 empty] | Técnico de Materiais | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Auxiliar Técnico de Materiais
| AJUDANTE |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  | Ajudante
| ALMOXARIFE |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Almoxarife
| EQUIPE DE SEGURANÇA | [21 empty] | EQUIPE DE SEGURANÇA
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | [21 empty] | Engenheiro de Segurança do Trabalho | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | Técnico de Segurança do Trabalho
| TECNICO DE MEIO AMBIENTE | [21 empty] | Tecnico de Meio Ambiente | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| VIGIA DE FOGO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0 |  |  | Vigia de Fogo
| EQUIPE DE QUALIDADE | [21 empty] | EQUIPE DE QUALIDADE
| SUPERVISOR QUALIDADE | [21 empty] | Supervisor Qualidade | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| INSPETOR DE SOLDA - N1 | [21 empty] | Inspetor de Solda - N1 | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| INSPETOR DE SOLDA - VS/LP |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | Inspetor de Solda - VS/LP
INSPETOR DE PINTURA | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| INSPETOR DIMENSIONAL | [21 empty] | Inspetor Dimensional | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10
| AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Auxiliar Técnico - Qualidade
| EQUIPE ADMINISTRATIVA | [21 empty] | EQUIPE ADMINISTRATIVA
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | [21 empty] | Supervisor Administrativo | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| OFICIAL ADMINISTRATIVO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Oficial Administrativo
| APOIO | [21 empty] | APOIO
| OPERADOR DE GUINDASTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  |  | Operador de Guindaste
| OPERADOR DE MUNCK | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  |  | Operador de Munck
| RIGGER | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  |  | Rigger
| OPERADOR DE MANIPULADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  |  | Operador de Manipulador
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | [21 empty] | Eletricista de Manutenção | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
1

## Histograma MOD Geral
|  | CLIENTE | [12 empty] | DATAS | INÍCIO
|  | PROJETO | [13 empty] | FIM
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
| MESES -> | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [18 empty] | TOTAL
|  | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19 |  | 190
|  | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23
MO TOTAL - PERÍODO
MOI - PERÍODO
MOD - PERÍODO
MO TOTAL - ACUMULADO
% - ACUMULADO
MOD GERAL
MONTAGEM MECÂNICA
ENCARREGADO
| MECÂNICO MONTADOR |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30
| MECÂNICO AJUSTADOR |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| CALDEIREIRO |  |  | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| SOLDADOR |  |  | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0
| AJUDANTE |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
MONTAGEM TUBULAÇÃO
ENCARREGADO
| ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 20; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 30; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 100
| SOLDADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 15; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 20; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 30; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 80
| AJUDANTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 4; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 10
ISOLAMENTO TÉRMICO
| ENCARREGADO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 3
| FUNILEIRO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 8
| MONTADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0
| ISOLADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 8
| AJUDANTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 6
APOIO - ANDAIMES
| ENCARREGADO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| MONTADOR DE ANDAIME |  |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30
0
APOIO - RETOQUES DE PINTURA
ENCARREGADO | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| PINTOR | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
0
0
0
0
1

## Histograma MOD
|  | CLIENTE | [12 empty] | DATAS | INÍCIO
|  | PROJETO | [13 empty] | FIM
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA
| MESES -> | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [18 empty] | TOTAL
|  | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19 |  | 190
|  | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23
MO TOTAL - PERÍODO
MOI - PERÍODO
MOD - PERÍODO
MO TOTAL - ACUMULADO
% - ACUMULADO
MOD GERAL
MONTAGEM MECÂNICA
| ENCARREGADO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  | Encarregado
| MECÂNICO MONTADOR |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |  | 0 |  | Mecânico Montador
| MECÂNICO AJUSTADOR |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | Mecânico Ajustador
| CALDEIREIRO |  |  | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| SOLDADOR |  |  | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 |  | Soldador
| AJUDANTE |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 0 |  | Ajudante
MONTAGEM TUBULAÇÃO
| ENCARREGADO | [20 empty] | Encarregado
| ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 20; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 30; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 100; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  | Encanador Industrial
| SOLDADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 15; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 20; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 30; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 80; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  | Soldador
| AJUDANTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 4; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  | Ajudante
ISOLAMENTO TÉRMICO
| ENCARREGADO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  | Encarregado
| FUNILEIRO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  | Isolador
| MONTADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 |  | Funileiro
| ISOLADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 8
| AJUDANTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 6
APOIO - ANDAIMES
| ENCARREGADO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | Encarregado
| MONTADOR DE ANDAIME |  |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 |  | 0 |  | Montador de Andaime
APOIO - RETOQUES DE PINTURA
| ENCARREGADO | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | Encarregado
| PINTOR | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 |  | Pintor
0
1

## Histograma Equiptos Principais
| CLIENTE | [12 empty] | DATAS | INÍCIO
| PROJETO | [13 empty] | FIM
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS
MESES -> | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [18 empty] | TOTAL
| M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19
| JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23
EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS - ELETROMECÂNICA
Guindaste Cap. 500 ton | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-01: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-02: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 1; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 1; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-18: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0
Guindaste Cap. 220 ton |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0
Guindaste Cap. 70 ton |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
Guindaste Cap. 30 ton |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
Munck Cap. 10 ton |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
Carreta Prancha |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
Plataforma Elevatória |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10
Manipulador |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
Gerador Diesel | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 2; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0
Andaimes (ml) |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 0
Macaco Hidraúlico | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-04: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-05: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-07: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 50
VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS
Onibus | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0
Utilitários |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Van |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
SUBCONTRATADA: | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-01: ELABORAÇÃO; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06: POR:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: VERIFICAÇÃO; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: POR:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: APROVAÇÃO; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-18: POR:
MONTAGEM ELETROMECÂNICA | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06: DATA:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: DATA:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-18: DATA:
PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06: VISTO:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: VISTO:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-18: VISTO:

## BD
Função | Equipe | Mês | Quantidade

## BD (2)
Função | Equipe | Mês | Quantidade