## Histograma MOI Geral
|  | CLIENTE | [12 empty] | DATAS | INÍCIO
|  | PROJETO | [13 empty] | FIM
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
| MESES -> | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [18 empty] | TOTAL
|  | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19 |  | 190
|  | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23
| MO TOTAL - PERÍODO | 0 | 0 | 111.3 | 127.8 | 150.8 | 155.8 | 169.8 | 258.3 | 276.8 | 298.8 | 369.8 | 345 | 345 | 343 | 343 | 343 | 431.3 | 0 |  | 770355
| MOI - PERÍODO | 0 | 0 | 51 | 51 | 52 | 52 | 55 | 61 | 61 | 59 | 58 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 62 | 0 | 0 | 159790 | 26.17%
| MOD - PERÍODO | 0 | 0 | 60.3 | 76.8 | 98.8 | 103.8 | 114.8 | 197.3 | 215.8 | 239.8 | 311.8 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 369.3 | 0 |  | 610565
| MO TOTAL - ACUMULADO | 0 | 0 | 111.3 | 239.1 | 389.9 | 545.7 | 715.5 | 973.8 | 1250.6 | 1549.4 | 1919.2 | 2264.2 | 2609.2 | 2952.2 | 3295.2 | 3638.2 | 4069.5 | 4069.5
| % - ACUMULADO | 0% | 0% | 2.735% | 5.875% | 9.581% | 13.41% | 17.58% | 23.93% | 30.73% | 38.07% | 47.16% | 55.64% | 64.12% | 72.54% | 80.97% | 89.4% | 100% | 100%
| MOI GERAL |  | 0 | 51 | 51 | 52 | 52 | 55 | 61 | 61 | 59 | 58 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 62 |  | 0 | 159790
| EQUIPE TÉCNICA | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 25270 |  | EQUIPE TÉCNICA
| GERENTE DE CONTRATO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3040 |  | Gerente de Contrato
| SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6650 |  | Supervisor de Mecânica/Caldeiraria
| SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  | 7220 |  | Supervisor de Tubulação
| TOPOGRÁFO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4180 |  | Topográfo
| AUXILIAR DE TOPÓGRAFO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 4180 |  | Auxiliar de Topógrafo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| EQUIPE DE PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11400 |  | EQUIPE DE PLANEJAMENTO
| TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5700 |  | Técnico de Planejamento / Medição
| AUXILIAR DE PLANEJAMENTO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5700 |  | Auxiliar de Planejamento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| EQUIPE DE MATERIAIS | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 31350 |  | EQUIPE DE MATERIAIS
| TÉCNICO DE MATERIAIS | [19 empty] | 2850 |  | Técnico de Materiais | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 11400 |  | Auxiliar Técnico de Materiais
| AJUDANTE |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 11400 |  | Ajudante
| ALMOXARIFE |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5700 |  | Almoxarife
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| EQUIPE DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26410 |  | EQUIPE DE SEGURANÇA
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | [19 empty] | 2850 |  | Engenheiro de Segurança do Trabalho | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 15200 |  | Técnico de Segurança do Trabalho
| TECNICO DE MEIO AMBIENTE | [19 empty] | 2850 |  | Tecnico de Meio Ambiente | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| VIGIA DE FOGO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 5510 |  | Vigia de Fogo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| EQUIPE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16150 |  | EQUIPE DE QUALIDADE
| SUPERVISOR QUALIDADE | [19 empty] | 2850 |  | Supervisor Qualidade | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| INSPETOR DE SOLDA - N1 | [19 empty] | 2850 |  | Inspetor de Solda - N1 | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| INSPETOR DE SOLDA - VS/LP |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 5890 |  | Inspetor de Solda - VS/LP
INSPETOR DE PINTURA | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| INSPETOR DIMENSIONAL | [19 empty] | 1520 |  | Inspetor Dimensional | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10
| AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3040 |  | Auxiliar Técnico - Qualidade
0
0
0
0
0
0
0
0
| EQUIPE ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10450 |  | EQUIPE ADMINISTRATIVA
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | [19 empty] | 2850 |  | Supervisor Administrativo | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| OFICIAL ADMINISTRATIVO |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 7600 |  | Oficial Administrativo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| APOIO | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 38760 |  | APOIO
| OPERADOR DE GUINDASTE |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 0 | 9120 |  | Operador de Guindaste
| OPERADOR DE MUNCK |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 9500 |  | Operador de Munck
| RIGGER |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 0 | 9120 |  | Rigger
| OPERADOR DE MANIPULADOR |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 8170 |  | Operador de Manipulador
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | [19 empty] | 2850 |  | Eletricista de Manutenção | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-03 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## Histograma MOD Geral
|  | CLIENTE | [12 empty] | DATAS | INÍCIO
|  | PROJETO | [13 empty] | FIM
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
| MESES -> | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [18 empty] | TOTAL
|  | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19 |  | 190
|  | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23
| MO TOTAL - PERÍODO | 0 | 0 | 120.6 | 153.6 | 197.6 | 207.6 | 229.6 | 394.6 | 431.6 | 479.6 | 623.6 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 738.6 | 0 |  | 1221130
| MOI - PERÍODO | 0 | 0 | 60.3 | 76.8 | 98.8 | 103.8 | 114.8 | 197.3 | 215.8 | 239.8 | 311.8 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 369.3 | 0 | 0 | 610565 | 100%
| MOD - PERÍODO | 0 | 0 | 60.3 | 76.8 | 98.8 | 103.8 | 114.8 | 197.3 | 215.8 | 239.8 | 311.8 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 369.3 | 0 |  | 610565
| MO TOTAL - ACUMULADO | 0 | 0 | 120.6 | 274.2 | 471.8 | 679.4 | 909 | 1303.6 | 1735.2 | 2214.8 | 2838.4 | 3408.4 | 3978.4 | 4548.4 | 5118.4 | 5688.4 | 6427 | 6427
| % - ACUMULADO | 0% | 0% | 1.876% | 4.266% | 7.341% | 10.57% | 14.14% | 20.28% | 27% | 34.46% | 44.16% | 53.03% | 61.9% | 70.77% | 79.64% | 88.51% | 100% | 100%
| MOD GERAL |  | 0 | 60.3 | 76.8 | 98.8 | 103.8 | 114.8 | 197.3 | 215.8 | 239.8 | 311.8 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 369.3 |  | 0 | 610565
| MONTAGEM MECÂNICA | 0 | 0 | 47.3 | 63.8 | 85.8 | 85.8 | 96.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80.3 | 0 | 0 | 261250
| ENCARREGADO |  |  | 4.3 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.3 |  |  | 23750
| MECÂNICO MONTADOR |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |  |  | 79800
| MECÂNICO AJUSTADOR |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5700
| CALDEIREIRO |  |  | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 68780
| SOLDADOR |  |  | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 66500
| AJUDANTE |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  | 16720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| MONTAGEM TUBULAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 61 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 208 | 0 | 0 | 212135
| ENCARREGADO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 3.5; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 5; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 7; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 18 | 17765
| ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 20; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 30; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 100 | 104500
| SOLDADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 15; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 20; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 30; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 80 | 73150
| AJUDANTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 4; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 10 | 16720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| ISOLAMENTO TÉRMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 49210
| ENCARREGADO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 3 | 3990
| FUNILEIRO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 8 | 10640
| MONTADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 15960
| ISOLADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 8 | 10640
| AJUDANTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 6 | 7980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| APOIO - ANDAIMES | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 0 | 0 | 67450
| ENCARREGADO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6650
| MONTADOR DE ANDAIME |  |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 |  |  | 60800
0
|  | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| APOIO - RETOQUES DE PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20520
| ENCARREGADO | [19 empty] | 2280 | bar: MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06 to MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17
| PINTOR | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 18240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 0
|  | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 0
|  | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 0
|  | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## Histograma MOD
|  | CLIENTE | [12 empty] | DATAS | INÍCIO
|  | PROJETO | [13 empty] | FIM
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA
| MESES -> | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [18 empty] | TOTAL
|  | M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19 |  | 190
|  | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23
| MO TOTAL - PERÍODO | 0 | 0 | 111.3 | 127.8 | 150.8 | 155.8 | 169.8 | 258.3 | 276.8 | 298.8 | 369.8 | 345 | 345 | 343 | 343 | 343 | 431.3 | 0 | 0 | 770355
| MOI - PERÍODO | 0 | 0 | 51 | 51 | 52 | 52 | 55 | 61 | 61 | 59 | 58 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 62 | 0 |  | 159790
| MOD - PERÍODO | 0 | 0 | 60.3 | 76.8 | 98.8 | 103.8 | 114.8 | 197.3 | 215.8 | 239.8 | 311.8 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 369.3 | 0 | 0 | 610565
| MO TOTAL - ACUMULADO | 0 | 0 | 111.3 | 239.1 | 389.9 | 545.7 | 715.5 | 973.8 | 1250.6 | 1549.4 | 1919.2 | 2264.2 | 2609.2 | 2952.2 | 3295.2 | 3638.2 | 4069.5 | 4069.5
| % - ACUMULADO | 0% | 0% | 2.735% | 5.875% | 9.581% | 13.41% | 17.58% | 23.93% | 30.73% | 38.07% | 47.16% | 55.64% | 64.12% | 72.54% | 80.97% | 89.4% | 100% | 100%
| MOD GERAL | 0 | 0 | 60.3 | 76.8 | 98.8 | 103.8 | 114.8 | 197.3 | 215.8 | 239.8 | 311.8 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 369.3 |  | 0 | 610565
| MONTAGEM MECÂNICA |  |  | 47.3 | 63.8 | 85.8 | 85.8 | 96.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80.3 |  | 0 | 261250
| ENCARREGADO |  |  | 4.3 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.3 |  | 0 | 23750 | Encarregado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MECÂNICO MONTADOR |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |  | 0 | 79800 | Mecânico Montador | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MECÂNICO AJUSTADOR |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 5700 | Mecânico Ajustador | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CALDEIREIRO |  |  | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 68780
| SOLDADOR |  |  | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 66500 | Soldador | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AJUDANTE |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 0 | 16720 | Ajudante | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MONTAGEM TUBULAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 61 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 208 |  | 0 | 212135
| ENCARREGADO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 3.5; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 5; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 7; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 18; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 17765 | Encarregado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 20; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 30; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 60; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 100; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 104500 | Encanador Industrial | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOLDADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 15; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 20; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 30; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 40; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 80; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 73150 | Soldador | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AJUDANTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 4; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 10; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 16720 | Ajudante | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ISOLAMENTO TÉRMICO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 0 | 49210
| ENCARREGADO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 3; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 3990 | Encarregado
| FUNILEIRO | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 10640 | Isolador
| MONTADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 12; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 15960 | Funileiro
| ISOLADOR | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 8; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 8 | 10640
| AJUDANTE | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 6; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 6 | 7980
| APOIO - ANDAIMES |  |  | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 |  | 0 | 67450
| ENCARREGADO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 6650 | Encarregado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MONTADOR DE ANDAIME |  |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 |  | 0 | 60800 | Montador de Andaime | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| APOIO - RETOQUES DE PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 0 | 20520
| ENCARREGADO | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2280 | Encarregado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PINTOR | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 18240 | Pintor | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## Histograma Equiptos Principais
| CLIENTE | [12 empty] | DATAS | INÍCIO
| PROJETO | [13 empty] | FIM
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS
MESES -> | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [18 empty] | TOTAL |  |  | #DIV/0!
| M-01 | M-02 | M-03 | M-04 | M-05 | M-06 | M-07 | M-08 | M-09 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19
| JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23
EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS - ELETROMECÂNICA | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 23 | 0 | 0 | 143
Guindaste Cap. 500 ton | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-01: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-02: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 1; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 1; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-14: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-15: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-18: 0; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 2 | 1 | 2 |  | 400
Guindaste Cap. 220 ton |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 16 | 1.0667 | 15 |  | 3200
Guindaste Cap. 70 ton |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 1 | 15 |  | 3000
Guindaste Cap. 30 ton |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 1 | 15 |  | 3000
Munck Cap. 10 ton |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 50 | 3.3333 | 15
Carreta Prancha |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 1 | 15
Plataforma Elevatória |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10
Manipulador |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 28 | 1.8667 | 15
Gerador Diesel | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-17: 2; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-19: 0 | 2 | 2 | 1
Andaimes (ml) |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 0
Macaco Hidraúlico | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-04: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-05: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-07: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-08: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-10: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-11: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-12: 50; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: 50
VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS |  |  | 10.7825 | 11.195 | 11.77 | 11.895 | 12.245 | 14.4575 | 14.92 | 15.47 | 17.245 | 16.625 | 16.625 | 16.575 | 16.575 | 16.575 | 18.7825 |  | 0
Onibus |  |  | 2.7825 | 3.195 | 3.77 | 3.895 | 4.245 | 6.4575 | 6.92 | 7.47 | 9.245 | 8.625 | 8.625 | 8.575 | 8.575 | 8.575 | 10.7825 |  | 0 | 101.7375 | 6.7825 | 15
Utilitários |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 90
Van |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 30 | 2 | 15
[20 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [20 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
SUBCONTRATADA: | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-01: ELABORAÇÃO; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06: POR:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-09: VERIFICAÇÃO; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: POR:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-16: APROVAÇÃO; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-18: POR:
MONTAGEM ELETROMECÂNICA | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06: DATA:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: DATA:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-18: DATA:
PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL | MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-06: VISTO:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-13: VISTO:; MONTAGEM ELETROMECÂNICA M-18: VISTO:

## BD
Função | Equipe | Mês | Quantidade
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JUN/22 | 0
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JUN/22 | 0
RIGGER | APOIO | JUN/22 | 0
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JUN/22 | 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JUL/22 | 0
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JUL/22 | 0
RIGGER | APOIO | JUL/22 | 0
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JUL/22 | 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 1
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | AGO/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | AGO/22 | 2
RIGGER | APOIO | AGO/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | AGO/22 | 2
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | AGO/22 | 1
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 1
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | SET/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | SET/22 | 2
RIGGER | APOIO | SET/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | SET/22 | 2
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | SET/22 | 1
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 1
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | OUT/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | OUT/22 | 2
RIGGER | APOIO | OUT/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | OUT/22 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | OUT/22 | 1
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 1
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | NOV/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | NOV/22 | 2
RIGGER | APOIO | NOV/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | NOV/22 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | NOV/22 | 1
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 2
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | DEZ/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | DEZ/22 | 2
RIGGER | APOIO | DEZ/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | DEZ/22 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | DEZ/22 | 1
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JAN/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JAN/23 | 4
RIGGER | APOIO | JAN/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JAN/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JAN/23 | 1
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | FEV/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | FEV/23 | 4
RIGGER | APOIO | FEV/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | FEV/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | FEV/23 | 1
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | MAR/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | MAR/23 | 4
RIGGER | APOIO | MAR/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | MAR/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | MAR/23 | 1
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | ABR/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | ABR/23 | 4
RIGGER | APOIO | ABR/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | ABR/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | ABR/23 | 1
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | MAI/23 | 4
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | MAI/23 | 4
RIGGER | APOIO | MAI/23 | 4
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | MAI/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | MAI/23 | 1
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JUN/23 | 4
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JUN/23 | 4
RIGGER | APOIO | JUN/23 | 4
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JUN/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JUN/23 | 1
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JUL/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JUL/23 | 4
RIGGER | APOIO | JUL/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JUL/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JUL/23 | 1
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | AGO/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | AGO/23 | 4
RIGGER | APOIO | AGO/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | AGO/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | AGO/23 | 1
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | SET/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | SET/23 | 4
RIGGER | APOIO | SET/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | SET/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | SET/23 | 1
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 4
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 1
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 3
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 2
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | OUT/23 | 4
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | OUT/23 | 4
RIGGER | APOIO | OUT/23 | 4
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | OUT/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | OUT/23 | 1
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | NOV/23 | 0
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | NOV/23 | 0
RIGGER | APOIO | NOV/23 | 0
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | NOV/23 | 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | DEZ/23 | 0
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | DEZ/23 | 0
RIGGER | APOIO | DEZ/23 | 0
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | DEZ/23 | 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0

## BD (2)
Função | Equipe | Mês | Quantidade
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JUN/22 | 0
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JUN/22 | 0
RIGGER | APOIO | JUN/22 | 0
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JUN/22 | 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
0 | APOIO | JUN/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JUL/22 | 0
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JUL/22 | 0
RIGGER | APOIO | JUL/22 | 0
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JUL/22 | 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
0 | APOIO | JUL/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 1
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | AGO/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | AGO/22 | 2
RIGGER | APOIO | AGO/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | AGO/22 | 2
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | AGO/22 | 1
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
0 | APOIO | AGO/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 1
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | SET/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | SET/22 | 2
RIGGER | APOIO | SET/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | SET/22 | 2
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | SET/22 | 1
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
0 | APOIO | SET/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 1
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | OUT/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | OUT/22 | 2
RIGGER | APOIO | OUT/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | OUT/22 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | OUT/22 | 1
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
0 | APOIO | OUT/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 1
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | NOV/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | NOV/22 | 2
RIGGER | APOIO | NOV/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | NOV/22 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | NOV/22 | 1
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
0 | APOIO | NOV/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 2
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 1
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/22 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/22 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/22 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 4
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/22 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/22 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 2
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/22 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | DEZ/22 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | DEZ/22 | 2
RIGGER | APOIO | DEZ/22 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | DEZ/22 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | DEZ/22 | 1
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
0 | APOIO | DEZ/22 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JAN/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JAN/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JAN/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JAN/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JAN/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JAN/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JAN/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JAN/23 | 4
RIGGER | APOIO | JAN/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JAN/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JAN/23 | 1
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
0 | APOIO | JAN/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 2
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | FEV/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | FEV/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | FEV/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | FEV/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | FEV/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | FEV/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | FEV/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | FEV/23 | 4
RIGGER | APOIO | FEV/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | FEV/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | FEV/23 | 1
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
0 | APOIO | FEV/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAR/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAR/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAR/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAR/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAR/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAR/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | MAR/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | MAR/23 | 4
RIGGER | APOIO | MAR/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | MAR/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | MAR/23 | 1
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
0 | APOIO | MAR/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | ABR/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | ABR/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | ABR/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | ABR/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | ABR/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | ABR/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | ABR/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | ABR/23 | 4
RIGGER | APOIO | ABR/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | ABR/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | ABR/23 | 1
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
0 | APOIO | ABR/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | MAI/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MAI/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | MAI/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | MAI/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | MAI/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MAI/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | MAI/23 | 4
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | MAI/23 | 4
RIGGER | APOIO | MAI/23 | 4
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | MAI/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | MAI/23 | 1
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
0 | APOIO | MAI/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUN/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUN/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUN/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUN/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUN/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUN/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JUN/23 | 4
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JUN/23 | 4
RIGGER | APOIO | JUN/23 | 4
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JUN/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JUN/23 | 1
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
0 | APOIO | JUN/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | JUL/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | JUL/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | JUL/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | JUL/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | JUL/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | JUL/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | JUL/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | JUL/23 | 4
RIGGER | APOIO | JUL/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | JUL/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | JUL/23 | 1
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
0 | APOIO | JUL/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | AGO/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | AGO/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | AGO/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | AGO/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | AGO/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | AGO/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | AGO/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | AGO/23 | 4
RIGGER | APOIO | AGO/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | AGO/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | AGO/23 | 1
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
0 | APOIO | AGO/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 3
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | SET/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | SET/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | SET/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 2
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | SET/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 2
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 1
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | SET/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | SET/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | SET/23 | 3
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | SET/23 | 4
RIGGER | APOIO | SET/23 | 3
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | SET/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | SET/23 | 1
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
0 | APOIO | SET/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 1
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 3
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 4
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 1
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 1
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | OUT/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 2
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 2
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | OUT/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 4
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 4
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 2
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | OUT/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 6
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 1
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 1
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | OUT/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 1
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 3
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 1
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 2
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | OUT/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 3
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OUT/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | OUT/23 | 4
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | OUT/23 | 4
RIGGER | APOIO | OUT/23 | 4
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | OUT/23 | 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | OUT/23 | 1
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
0 | APOIO | OUT/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | NOV/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | NOV/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | NOV/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | NOV/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | NOV/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | NOV/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | NOV/23 | 0
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | NOV/23 | 0
RIGGER | APOIO | NOV/23 | 0
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | NOV/23 | 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
0 | APOIO | NOV/23 | 0
GERENTE DE CONTRATO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
SUPERVISOR DE MECÂNICA/CALDEIRARIA | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
TOPOGRÁFO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE TÉCNICA | DEZ/23 | 0
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | DEZ/23 | 0
TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO DE MATERIAIS | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
AJUDANTE | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
ALMOXARIFE | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE MATERIAIS | DEZ/23 | 0
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
VIGIA DE FOGO | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE SEGURANÇA | DEZ/23 | 0
SUPERVISOR QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
INSPETOR DE SOLDA - N1 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
INSPETOR DE SOLDA - VS/LP | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
INSPETOR DE PINTURA | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
INSPETOR DIMENSIONAL | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
AUXILIAR TÉCNICO - QUALIDADE | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE DE QUALIDADE | DEZ/23 | 0
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
OFICIAL ADMINISTRATIVO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | DEZ/23 | 0
OPERADOR DE GUINDASTE | APOIO | DEZ/23 | 0
OPERADOR DE MUNCK | APOIO | DEZ/23 | 0
RIGGER | APOIO | DEZ/23 | 0
OPERADOR DE MANIPULADOR | APOIO | DEZ/23 | 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
0 | APOIO | DEZ/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/22 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
0 | 0 | JUL/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 4.3
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 15
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 10
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 10
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/22 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 1
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 12
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
0 | 0 | AGO/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 5.8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 15
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 20
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 15
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/22 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 1
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 12
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
0 | 0 | SET/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 7.8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 15
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 30
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/22 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 1
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 12
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
0 | 0 | OUT/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 7.8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 15
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 30
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/22 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 1
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 10
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 6
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
0 | 0 | NOV/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 8.8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 15
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 40
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/22 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 1
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 10
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 6
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
0 | 0 | DEZ/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 10.8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 40
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JAN/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 3.5
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 20
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 15
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 4
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JAN/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JAN/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JAN/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 6
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
0 | 0 | JAN/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 10.8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 40
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | FEV/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 5
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 30
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 20
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 6
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | FEV/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | FEV/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | FEV/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 6
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
0 | 0 | FEV/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 10.8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 40
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAR/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 7
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 40
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 30
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 8
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAR/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAR/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAR/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 6
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
0 | 0 | MAR/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 10.8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 40
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | ABR/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 10
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 60
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 40
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 10
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | ABR/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 3
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 8
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 12
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 8
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 6
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | ABR/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | ABR/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 6
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
0 | 0 | ABR/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 12
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | MAI/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 10
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 60
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 40
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 10
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | MAI/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 3
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 8
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 12
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 8
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 6
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | MAI/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | MAI/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 10
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
0 | 0 | MAI/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 12
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 10
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 60
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 40
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 10
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 3
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 8
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 12
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 8
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 6
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 10
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
0 | 0 | JUN/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 12
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUL/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 10
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 60
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 40
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 10
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUL/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 3
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 8
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 12
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 8
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 6
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUL/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUL/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 10
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
0 | 0 | JUL/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 12
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | AGO/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 10
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 60
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 40
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 10
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | AGO/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 3
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 8
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 12
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 8
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 6
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | AGO/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | AGO/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 10
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
0 | 0 | AGO/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 8
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 35
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 12
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 6
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | SET/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 10
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 60
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 40
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 10
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | SET/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 3
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 8
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 12
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 8
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 6
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | SET/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 26
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | SET/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 10
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
0 | 0 | SET/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 7.3
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 30
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 2
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 12
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 25
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 4
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | OUT/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 18
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 100
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 80
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 10
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | OUT/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 3
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 8
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 12
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 8
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 6
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | OUT/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 3
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 30
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | OUT/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 1
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 10
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
0 | 0 | OUT/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | NOV/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | NOV/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | NOV/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | NOV/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
0 | 0 | NOV/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | DEZ/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | DEZ/23 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | DEZ/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | DEZ/23 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
0 | 0 | DEZ/23 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
MECÂNICO MONTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
MECÂNICO AJUSTADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
CALDEIREIRO | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM MECÂNICA | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
ENCANADOR INDUSTRIAL | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
SOLDADOR | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
AJUDANTE | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
0 | MONTAGEM TUBULAÇÃO | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
FUNILEIRO | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
MONTADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
ISOLADOR | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
AJUDANTE | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
0 | ISOLAMENTO TÉRMICO | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
MONTADOR DE ANDAIME | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
0 | APOIO - ANDAIMES | JUN/22 | 0
ENCARREGADO | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
PINTOR | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | APOIO - RETOQUES DE PINTURA | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0
0 | 0 | JUN/22 | 0